## UI设计
负责人：刘源源
业务板块 | 功能项 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
租房 | 首页 | 2017-09-04 | 2017-09-04
| 首页搜索页 | 2017-09-05 | 2017-09-06
| 房源列表 | 2017-09-06 | 2017-09-07
| 房源详情 | 2017-09-08 | 2017-09-13
| 租房预定 | 2017-09-14 | 2017-09-15
| 预定成功 | 2017-09-19 | 2017-09-19
头条 | 列表 | 2017-09-20 | 2017-09-21
| 详情 | 2017-09-22 | 2017-09-26
接机 | 首页 | 2017-09-27 | 2017-09-28
| 求接机系列 | 2017-09-29 | 2017-10-10
| 接单系列 | 2017-10-11 | 2017-10-12
个人中心 | 首页 | 2017-10-13 | 2017-10-13
| 设置 | 2017-10-14 | 2017-10-14
| 接机订单 | 2017-10-17 | 2017-10-17
| 发布的接机订单 | 2017-10-18 | 2017-10-18
| 租房订单 | 2017-10-19 | 2017-10-19
| 接机侠个人首页 | 2017-10-20 | 2017-10-24
留学

## 接口开发
负责人：向小文
业务板块 | 功能项 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
数据库设计 |  | 2017-09-04 | 2017-09-08
租房 | 首页 | 2017-09-12 | 2017-09-12
| 首页搜索页 | 2017-09-13 | 2017-09-13
| 房源列表 | 2017-09-14 | 2017-09-14
| 房源详情 | 2017-09-15 | 2017-09-20
| 租房预定 | 2017-09-21 | 2017-09-22
头条 | 列表 | 2017-09-26 | 2017-09-26
| 详情 | 2017-09-27 | 2017-09-28
接机 | 首页 | 2017-09-29 | 2017-09-29
| 求接机系列 | 2017-09-30 | 2017-10-10
| 接单系列 | 2017-10-11 | 2017-10-13
个人中心 | 首页 | 2017-10-16 | 2017-10-16
| 设置 | 2017-10-17 | 2017-10-17
| 接机订单 | 2017-10-18 | 2017-10-19
| 支付 | 2017-10-20 | 2017-10-20
| 发布的接机订单 | 2017-10-23 | 2017-10-23
| 接机支付 | 2017-10-24 | 2017-10-24
| 租房订单 | 2017-10-25 | 2017-10-25
| 租房支付 | 2017-10-26 | 2017-10-26
| 接机侠个人首页 | 2017-10-27 | 2017-10-27
留学

## 前端
负责人：刘源源
业务板块 | 功能项 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
租房 | 首页 | 2017-09-06 | 2017-09-07
| 首页搜索页 | 2017-09-07 | 2017-09-08
| 房源列表 | 2017-09-09 | 2017-09-09
| 房源详情 | 2017-09-13 | 2017-09-15
| 租房预定 | 2017-09-15 | 2017-09-16
| 预定成功 | 2017-09-20 | 2017-09-20
头条 | 列表 | 2017-09-21 | 2017-09-22
| 详情 | 2017-09-26 | 2017-09-26
接机 | 首页 | 2017-09-28 | 2017-09-29
| 求接机系列 | 2017-10-10 | 2017-10-11
| 接单系列 | 2017-10-12 | 2017-10-13
个人中心 | 首页 | 2017-10-13 | 2017-10-14
| 设置 | 2017-10-14 | 2017-10-15
| 接机订单 | 2017-10-17 | 2017-10-18
| 发布的接机订单 | 2017-10-19 | 2017-10-20
| 租房订单 | 2017-10-19 | 2017-10-20
| 接机侠个人首页 | 2017-10-24 | 2017-10-25
留学

## 官网
工作项 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
UI设计 | 周晓璐 | 2017-09-01 | 2017-09-04
前端 | 雷文俊 | 2017-09-05 | 2017-09-06
上线 | 向小文 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 域名、服务器等帐号提前准备，建议香港服务器